## Activités
Liste d'activités | Nom d'Équipe | [9 empty] | Nom d'équipe
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | ELT | JCMC | CB | NL | TK | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | AA | BB | CC | DD | EE | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | À date | Prejetés | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démarrage:
Preuves de concept opérationnel | 2025-01-13 | 2025-01-27 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3000 |  | -91368 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Pas commencé | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | Grille de l'état de l'effort, des coûts et de la durée (pour les rapports de suivi et le bilan):
- Détailler les exigences | 2025-01-13 | 2025-01-27 | n/a | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 2160 |  | -45684 | n/a | [5 empty] | 0 | 18 | 18 | Pas commencé | 0 | 0 | 2160 | 0
- Maquettes | 2025-01-13 | 2025-01-27 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 |  | -45684 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phase | Effort (hrs) | Coûts ($) | Durée (sem.) | Remarques:
- Définition des données requises | 2025-01-13 | 2025-01-27 | n/a | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 840 |  | -45684 | n/a | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 840 | 840 | 0 |  | Démarrage | 0 | 0 | 1 | Mettre la durée manuellement
Réunions | 2025-01-13 | 2025-01-27 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 |  | -45684 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 1200 | 1200 | 0 |  | Planification | 0 | 0 | 1
Sous-total Démarrage: | 2025-01-13 | 2025-01-27 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 4200 | 0 | -45684 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 4200 | -4200 |  | Réalisation | 0 | 0 | 6
Phase Planification: | [27 empty] | Clôture | 0 | 0 | 1
Charte de projet | 2025-01-27 | 2025-02-03 | n/a | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 | 1920 |  | -45691 | n/a | [5 empty] | 0 | 16 | 16 | Pas commencé | 0 | 0 | 1920 | -1920 |  | Total à date: | 0 | 0 | 9
Charte d’équipe | 2025-01-27 | 2025-02-03 | n/a | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 840 |  | -45691 | n/a | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 840 | -840 |  | R.A.F. | 329 | 39480 | 4 | Si le RAF est 0, alors omettre ces 2 lignes
Définition de terminée | 2025-01-27 | 2025-02-03 | n/a | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1680 |  | -45691 | n/a | [5 empty] | 0 | 14 | 14 | Pas commencé | 0 | 0 | 1680 | -1680 |  | Total projeté: | 329 | 39480 | 13
Liste des activités (initiale) | 2025-01-27 | 2025-02-03 | n/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 960 |  | -45691 | n/a | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 960 | -960 |  | Budget initial | 329 | 39480 | 9
Réunions | 2025-01-27 | 2025-02-03 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3000 |  | -45691 | n/a | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | Pas commencé | 0 | 0 | 3000 | -3000 |  | Écart | 0 | 0 | 4 | =Budget initial-Total projeté Si l'écart est positif, en VERT Si négatif, en ROUGE
Sous-total Planification: | 2025-01-27 | 2025-02-03 | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 8400 | 0 | -45691 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 8400 | -8400 |  | Explication de l'écart
Phase Réalisation
Mettre en place la structure de la base de données | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 3 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1200 | -1200
Mettre en place un connection pool pour la base de données | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 480 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé | 0 | 0 | 480 | -480
Mettre en place l'endpoint pour l'ajout d'un patient | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 3 |  | 7 |  |  |  | 7 | 840 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 840 | -840
Mettre en place l'endpoint pour la modification d'un dossier patient | 17-Fev | 2025-03-10 | 3 |  | 7 |  |  |  | 7 | 840 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 840 | -840
Mettre en place l'endpoint pour l'ajout d'un historique médical | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  | 5 |  |  |  | 5 | 600 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | Pas commencé | 0 | 0 | 600 | -600
Mettre en place l'endpoint pour l'ajout d'une visite médical | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  | 5 |  |  |  | 5 | 600 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | Pas commencé | 0 | 0 | 600 | -600
Mettre en place l'endpoint pour obtenir les informations d'un client | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2 |  | 6 |  |  |  | 6 | 720 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 720 | -720
Mettre en place l'endpoint pour modifier les cordonnées d'un patient | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 720 | -720
Mettre en place l'endpoint pour ajouter une adresse à un patient | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 720 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 720 | -720
Mettre en place un websocket pour la modification concurrente | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 5 |  |  |  | 18 |  | 18 | 2160 |  | -45740 | [6 empty] | 0 | 18 | 18 | Pas commencé | 0 | 0 | 2160 | -2160
Mettre en place l'endpoint pour l'authentification | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 | 960 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 960 | -960
Mettre en place le transfert de données avec l'IA | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 5 |  |  |  |  | 18 | 18 | 2160 |  | -45740 | [6 empty] | 0 | 18 | 18 | Pas commencé | 0 | 0 | 2160 | -2160
Mettre en place la validation et la création de jeton JWT | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 3 |  |  | 11 |  |  | 11 | 1320 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
Établir différents rôles et permissions pour les jetons JWT | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  |  | 7 |  |  | 7 | 840 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 840 | -840
Protéger tout les routes sauf l'authentification à l'aide des jetons JWT | 17-Fev | 2025-03-10 | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 480 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé | 0 | 0 | 480 | -480
Chiffré les données confidentielles | 17-Fev | 2025-03-10 | 3 |  |  |  | 12 |  | 12 | 1440 |  | -45726 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1440 | -1440
Écrire la documentation pour l'API en format OpenAPI | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3000 |  | -45740 | [6 empty] | 0 | 25 | 25 | Pas commencé | 0 | 0 | 3000 | -3000
Metre en place un serveur pour héberger l'API et la base de données | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 3 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1200 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1200 | -1200
Écrire un ficher docker compose et Makefile pour faciliter la construction | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 | 720 |  | -45705 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 720 | -720
Sous-total Réalisation: | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 169 | 20280 | 0 | -45740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |  | 0 | 0 | 20280 | -20280
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2025-03-24 | 2025-04-07 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 |  | -45754 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1200 | -1200
Bilan de projet (initial) | 2025-03-24 | 2025-04-07 | n/a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2400 |  | -45754 | n/a | [5 empty] | 0 | 20 | 20 | Pas commencé | 0 | 0 | 2400 | -2400
Présentation du bilan | 2025-03-24 | 2025-04-07 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1200 |  | -45754 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1200 | -1200
Bilan de projet (final) | 2025-04-07 | 2025-04-10 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 |  | -45757 | n/a | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | Pas commencé | 0 | 0 | 1800 | -1800
Sous-total Clôture' | 2025-03-24 | 2025-04-10 | -- | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 6600 | 0 | -45757 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |  | 0 | 0 | 6600 | -6600
Total | 2025-01-13 | 2025-04-10 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 329 | 39480 | 0 | -45757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |  | 0 | 0 | 39480 | -39480
Tarif horaire: | 120
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Formulas:
Nom d'Équipe = MIN([Nom d'Équipe, row below]:B9)
Nom d'Équipe = MIN(B6:[Nom d'Équipe, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])
Nom d'équipe = MAX(M6:[Nom d'équipe, row above])

## Graphe
Livraison | Sprint | Essentiels (complétés) | Importants (complétés) | Souhaitables (complétés) | Essentiels (planifiés) | Importants (planifiés) | Souhaitables (planifiés) | Points engagés | Vélocité réelle | Tendance minimale estimée | Tendance max. estimée
0
Livraison 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 10 | 9 | 0 | 16 | 24
Livraison 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 10 | 19 | 0 | 30 | 48
Livraison 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 10 | 11 | 0 | 44 | 58

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Nom Équipe
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
Ouvert
En traitement
Bloqué
Résolu

## Risques
Carnet de risques
Nom Équipe
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé